## Лист1
дата	часы	сделано
16.12.23	2	первичный менеджмент, разворачивание проекта на рабочем месте, первые шаги для создания Time Schema
17.12.23	2	немного менеджмента, 3 миграции, немного поработал с представлениями
18.12.23	2	разработка меню, немного поработал с макетом
19.12.23	2	проработка макета, разработка логики роутов приложения
20.12.23	2	начал работать над кодом контроллера для представления расписания
21.12.23	2	подключил Carbon для определения дат, продолжаю работу над представлением расписания(расписание — неделя)
22.12.23	2	первично доработал TimeTableViewController для работы с расписанием на неделю
25.12.23	1	начал работу с API TimeTableApiController
26.12.23	4	реализовал на API — get-table; add-resevation
27.12.23	2	добил фронт для API, сделал красиво функциями, получилось наконец использовать FormData(почему не получалось хз), добавил недельное view
10.01.24	2	воскресил в памяти что там было, начал работу над админкой
11.01.24	1	начал работу над информационной страницей пользователя
12.01.24	2	нашел какой-то шаблон трехколоночный прикрутил на скорую руку — устал смотреть на всратый дизайн. Планирую перевести все что успел сделать в рамки этого шаблона
15.01.24	3	вкрутил шаблон поглубже, добавил InfoPage — это информационная страничка пользователя, переработал главную на новую сущность — InfoPage
17.01.24	1	натянул верстку на admin-panel, timetable, начал натягивать на регистрацию, чутка подрефакторил top-menu
31.01.24	1	натянул верстку на login register, добавил „выйти“ на top-menu но без стилизации
01.02.24	1	изменил базовый хом роут на /info-page/main-page, отделил компонент info-page для админки, начал работу с InfoPageStoreController
05.02.24	2	добавил функционал infoPageStoreController, добавление данных идет через StoreInfoPageRequest, пока проверка только на существование id infopage, немного js в admin panel
05.02.24	0.5	Admin-panel теперь собирается из компонентов, нужно доработать js для worktime. Добавил описание в readme.
07.02.24	1	новая миграция admin_user связывает пользователей между собой методами users, admins. IsAdmin — новый метод, проверяет role. Начал работу с js для админа — чтобы запись на занятия шла с выбором «кого записать»
08.02.24	1	на фронт timeschema добавил js для случаев когда заходит админ — теперь при нажатии на день-время недели выскакивает попап. Саму работу формы не закончил